## Титульный лист
УТВЕРЖДЕНО:
Глава Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики"
_____________________ Галанов А.Н.
ПАСПОРТ проекта
"Капитальный ремонт МБОУ "Борковская ООШ" в п. Борок Камбарского района Удмуртской Республики"
Наименование проекта | "Капитальный ремонт МБОУ "Борковская ООШ" в п. Борок Камбарского района Удмуртской Республики"
Краткое наименование проекта | "Капитальный ремонт МБОУ "Борковская ООШ" в п. Борок Камбарского района Удмуртской Республики" | Срок начала и окончания проекта | 31.01.2022 - 01.09.2023
Куратор проекта | Болотникова Светлана Михайловна, Министр образования и науки УР
Руководитель проекта | Галанов Александр Николаевич, Глава Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики" |  |  | 11133.5822
Администратор проекта | Ярославцева Лариса Владимировна, Первый заместитель Главы Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики"
Связь с государственными программами Российской Федерации | ГП РФ "Развитие образования " |  |  | 11132.469
Стоимость объекта (СМР) |  | тыс. руб. | % | 11133.5822
| Всего, в т.ч.: | 11133.5822 |  | 111.3247
| Федеральный бюджет | 9017.2999 | 81 | 9017.2999
| Республиканский бюджет (обязательное софинансирование) | 2115.1691 | 19 | 2115.1691
Республиканский бюджет (сверх установленного уровня софинансирования)
| Бюджет МО | 1.1132 | 0.01 | 1.1132
Внебюджетные источники
Мощность объекта | общ. 1347.9 кв.м / ремонтируемая 799.54 кв.м / 103 мест
Источник финансирования СМР | средства федерального, регионального, местного бюджетов

## Титульный лист (hidden)
УТВЕРЖДЕНО:
(ФИО, должность) … __________________________________
(Глава МО)
ПАСПОРТ проекта
наименование объекта как в проектной документации
Наименование проекта | наименование объекта как в проектной документации
Краткое наименование проекта | Капитальный ремонт школы № | Срок начала и окончания проекта | от начала проектных работ до подписания акта приемки работ сторонами
Куратор проекта | Министр образования и науки УР, Болотникова Светлана Михайловна
Руководитель проекта | Глава МО
Администратор проекта | Зам Главы по строительству, по социалке, по образованию и т.д. (1 человек)
Связь с государственными программами Российской Федерации | ГП РФ "Развитие образования "
Стоимость объекта (СМР+оснащение) |  | тыс. руб. | %
| Всего, в т.ч.: | 100
| Федеральный бюджет | …. | 81%
| Республиканский бюджет (обязательное софинансирование) | ……. | 19%
| Республиканский бюджет (сверх установленного уровня софинансирования) | - | -
| Бюджет МО | …… | 0.01%
Внебюджетные источники
Мощность объекта (мест, площадь ремонтируемого здания, ...)
Источник финансирования (СМР + оснащение) | средства федерального, регионального, местного бюджетов

## План мероприятий
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к паспорту регионального проекта
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации проекта "Капитальный ремонт МБОУ "Борковская ООШ" в п. Борок Камбарского района Удмуртской Республики"
№ п/п | Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки | Длительность, дней | Начало | Окончание | Вид документа и(или) результат | Ответственный исполнитель
1. | Разработка ПСД |  | 2022-01-31 | 2022-04-08 | проектно-сметная документация | Директор/Подрядчик
2. | Подготовительный этап
2.1. | Подготовка распоряжения об увеличении бюджетных ассигнований в бюджете УР для обеспечения условий софинансирования объектов | 22 | 2023-01-13 | 2023-02-04 | распоряжение Правительства УР | Ценева Нина Сергеевна, Бортникова Кристина Алексеевна
2.2. | Подготовка постановления о распределении бюджетных ассигнований муниципальным образованиям | 22 | 2023-01-13 | 2023-02-04 | постановление Правительства УР | Ценева Нина Сергеевна, Бортникова Кристина Алексеевна
2.3. | Подготовка распоряжения об утверждении Перечня объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета УР | 7 | 2023-01-25 | 2023-02-01 | распоряжение Правительства УР | Бортникова Кристина Алексеевна
2.4. | Доведение лимитов до муниципальных образований | 2 | 2023-02-02 | 2023-02-04 | уведомление о лимитах | МО/Мальцева Людмила Геннадьевна, Сухих Вера Николаевна
2.5. | Подписание соглашений о предоставлении субсидий на СМР | 4 | 2023-02-06 | 2023-02-10 | соглашения о предоставлении субсидий на СМР | МО/ Бортникова Кристина Алексеевна
2.6. | Направление заявки на ПОФы на СМР и оборудование от муниципальных образований | 3 | 2023-02-10 | 2023-02-13 | заявка на ПОФы | МО/ Орлова Ольга Владимировна, Бортникова Кристина Алексеевна
2.7. | Сбор заявок от муниципальных образований по оснащению объекта | 18 | 2023-01-23 | 2023-02-10 | заявки на оснащение | МО/ Орлова Ольга Владимировна
2.8. | Подписание соглашений о предоставлении субсидий на оснащение | 31 | 2023-01-23 | 2023-02-23 | соглашения о предоставлении субсидий | МО/ Орлова Ольга Владимировна
2.9. | Общественное обсуждение с участниками образовательного процесса дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению ремонтных работ | 51 | 2023-01-09 | 2023-03-01 | дизайн-проект | ФИО Директора, МО / Симушина Элеонора Павловна
2.10. | Внесение изменений в календарный учебный график и режим занятий образовательного учреждения | 51 | 2023-01-09 | 2023-03-01 | календарный учебный план | ФИО Директора, МО / Симушина Элеонора Павловна
3. | Закупочные процедуры СМР | 46 | 2023-02-04 | 2023-03-22
3.1. | Размещение плана-графика | 6 | 2023-02-04 | 2023-02-10 | Размещенный план-график | Аксянова Нина Николаевна
3.2. | Подача заявки в ГКУ УР РЦЗ УР | 7 | 2023-02-05 | 2023-02-12 | Заявка на закупку | Аксянова Нина Николаевна
3.3. | Принятие РЦЗ решения о приеме/возврате заявки | 8 | 2023-02-06 | 2023-02-14 | Решение о приянятии заявки | Бушмелев Константин Юрьевич
3.4. | Разработка проекта документации о закупке | 3 | 2023-02-07 | 2023-02-10 | Разработанная документация | Бушмелев Константин Юрьевич
3.5. | Утверждение документации о закупке | 6 | 2023-02-09 | 2023-02-15 | Утверждение документации о закупке | Галанов Александр Николаевич
3.6. | Публикация в ЕИС извещения о проведении закупки | 5 | 2023-02-12 | 2023-02-17 | Публикация в ЕИС | Бушмелев Константин Юрьевич
3.7. | Подача заявок | 13 | 2023-02-14 | 2023-02-27 | Подача заявок | Участники аукциона
3.8. | Проведение аукциона | 17 | 2023-02-15 | 2023-03-04 | Протокол подведения итогов, определен исполнитель | Участники аукциона / Бушмелев Константин Юрьевич
3.9. | Заключение контракта на капитальный ремонт | 33 | 2023-02-17 | 2023-03-22 | Заключенный контракт | Галанов Александр Николаевич
0
4. | Строительно-монтажные работы | 0
4.1. | Выполнение СМР | 136 | 2023-04-01 | 2023-08-15 |  | МО, Директор/Варачев Дмитрий Геннадьевич
4.2. | Приемка выполненных работ | 5 | 2023-08-15 | 2023-08-20 | Акт приемки | МО, Директор/Варачев Дмитрий Геннадьевич
0
5. | Закупочные процедуры на оснащение | 46 | 2023-02-04 | 2023-03-22
5.1. | Размещение плана-графика | 6 | 2023-02-04 | 2023-02-10 | Размещенный план-график | Аксянова Нина Николаевна
5.2. | Подача заявки в ГКУ УР РЦЗ УР | 7 | 2023-02-05 | 2023-02-12 | Заявка на закупку | Аксянова Нина Николаевна
5.3. | Принятие РЦЗ решения о приеме/возврате заявки | 8 | 2023-02-06 | 2023-02-14 | Решение о приянятии заявки | Бушмелев Константин Юрьевич
5.4. | Разработка проекта документации о закупке | 3 | 2023-02-07 | 2023-02-10 | Разработанная документация | Бушмелев Константин Юрьевич
5.5. | Утверждение документации о закупке | 6 | 2023-02-09 | 2023-02-15 | Утверждение документации о закупке | Галанов Александр Николаевич
5.6. | Публикация в ЕИС извещения о проведении закупки | 5 | 2023-02-12 | 2023-02-17 | Публикация в ЕИС | Бушмелев Константин Юрьевич
5.7. | Подача заявок | 13 | 2023-02-14 | 2023-02-27 | Подача заявок | Участники аукциона
5.8. | Проведение аукциона | 17 | 2023-02-15 | 2023-03-04 | Протокол подведения итогов, определен исполнитель | Участники аукциона / Бушмелев Константин Юрьевич
5.9. | Заключение контракта на приобретение учебного оборудования | 33 | 2023-02-17 | 2023-03-22 | Заключенный контракт | Галанов Александр Николаевич
6. | Прием и установка учебного оборудования | 144 | 2023-03-24 | 2023-08-15 |  | Директор/Подрядчик
|  | 266 | 2023-03-24 | 2023-12-15
6.1. | Прием, установка учебного оборудования | 136 | 2023-04-01 | 2023-08-15 |  | МО, Директор/Варачев Дмитрий Геннадьевич
6.2. | Приемка установленного оборудования | 141 | 2023-04-01 | 2023-08-20 | Установленое оборудование | МО, Директор/Варачев Дмитрий Геннадьевич
7. | Начало образовательного процесса |  |  | 2023-09-01 |  | МО, Директор
|  |  |  | 2023-12-31 |  | МО, Директор

## Команда проекта
2. Команда проекта
№ п/п | Роль в проекте | Ф.И.О. | Должность
1 | Заказчик | Галанов Александр Николаевич | Глава Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики"
2 | Куратор | Болотникова Светлана Михайловна | Министр образования и науки УР
3 | Руководитель | Галанов Александр Николаевич | Глава Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики"
4 | Администратор | Ярославцева Лариса Владимировна | Первый заместитель Главы Администрации по социальным вопросам
5 | Рабочая группа | Бусыгина Елена Владимировна | Заместитель министра образования и науки УР
6 | Рабочая группа | Ценева Нина Сергеевна | Заместитель начальника Управления экономическо политики, исполнения бюджета и развития материальной базы системы образования Минобразования УР
7 | Рабочая группа | Варачев Дмитрий Геннадьевич | Заместитель руководителя ГКУ УР "ЦФЭИМО"
8 | Рабочая группа | Симушина Элеонора Павловна | Начальник отдела общего и дошкольного образования Минобразования УР
9 | Рабочая группа | Мальцева Людмила Геннадьевна | Начальник отдела экономического анализа, прогноза и межбюджетных отношений Минобразования УР
10 | Рабочая группа | Орлова Ольга Владимировна | Инспектор по контролю ГКУ УР "ЦФЭИМО"
11 | Рабочая группа | Просолович Анна Рудольфовна | Заместитель начальника отдела финансирования капитальных вложений Управления строительства объектов бюджетной сферы Минстроя УР
12 | Рабочая группа | Бортникова Кристина Алексеевна | Заместитель начальника отдела планирования строительства объектов социальной сферы Управления строительства объектов бюджетной сферы Минстроя УР
13 | Рабочая группа | Михайлова Валентина Трофимовна | Начальник Управления образования Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики"
14 | Рабочая группа | Короткова Любовь Васильевна | Директор МБОУ "Борковская ООШ"
15 | Рабочая группа | Аксянова Нина Николаевна | Заместитель Главы Администрации по экономике и финансам – начальник Управления финансов
16 | Рабочая группа | Сурков Андрей Владимирович | Начальник Управления капитального строительства и имущественных отношений
17 | Рабочая группа | Хазиева Тамара Владимировна | Начальник Отдела капитального строительства, ЖКХ и архитектуры
18 | Рабочая группа | Сафиуллин Ильяс Эдуардович | Ведущий инженер МКУ "ЦБ Учреждений Камбарского района"
19 | Рабочая группа | Третьякова Татьяна Фотеевна | Председатель родительского комитета МБОУ "Борковская ООШ"
20 | Рабочая группа | Короткова Наталья Геннадьевна | Заместитель руководителя по АХЧ МБОУ "Борковская ООШ"

## Организация учебного процесса
Организация учебного процесса при проведении капитального ремонта в старом корпусе в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Борковская основная общеобразовательная школа"
Количество обучающихся (Указать общее количество обучающихся и отдельно по ступеням обучения) | Как организован учебный процесс |  |  | Работа с родителями (расписать в каких формах проведена работа с ) | Даты проведения мероприятий с родителями | Наличие протокола встречи с родителями
| с 1 по 4 классы (Указать количество человек в разрезе каждого класса. Где будут обучаться (возмождно будет заключен договор с другой школой), в какую смену. Как будет организовано питание) | с 5 по 8 классы (Указать количество человек в разрезе каждого класса. Где будут обучаться (возмождно будет заключен договор с другой школой), в какую смену. Как будет организовано питание) | с 5 по 11 класс (Указать количество человек в разрезе каждого класса. Где будут обучаться (возмождно будет заключен договор с другой школой), в какую смену. Как будет организовано питание)
Всего 70 учащихся | 1 класс- 8 учащихся |  | 5 класс- 9 учащихся | Собрание родительского комитета | 13 января 2023 | от 13 января 2023
1-4 классы 35 учащихся | 2 класс - 6 учащихся |  | 6 класс -6 учащихся | Общешкольное родительское собрание | 26 января 2023
5-9 классы 35 учащихся | 3класс - 10 учащихся |  | 7 класс - 11 учащихся | В группах ВК | в течение периода капитальных работ
| 4 класс - 10 учащихся |  | 8 класс - 7 учащихся | На сайте школы | 1 марта 2023
| Обучение на базе МБОУ "Ершовская СОШ" |  | 9 класс - 2 учащихся
| 2 смена |  | Обучение на базе МБОУ "Ершовская СОШ"
2 смена

## График заседания штаба
График заседания Штаба родительского общественного контроля в рамках реализации мероприятий по Модернизация школьных систем образования
Планируемая дата | Планируемая работа | Отчет о выполнении
Январь | На заседании штаба необходимо разъяснить по каким критериям общеобразовательные организации попали в программу по Модернизации школьных систем образования | Протокол №1 от 13 января 2023г.
Февраль | Обсуждение дорожных карт на предмет проведения ремонтных работ и закупочных процедур в рамках подготовки и проведения капитального ремонта
март | Обсуждение Концепции модернизации школьной системы образования и закупки необходимого оборудования, мебели.
апрель | Обсуждение дизайнерских решений и иных решений в рамках подготовки и проведения капитального ремонта
май | Проведение мероприятий по организации учебного процесса в период проведения капитального ремонта на базе других образовательных организаций. Оформление разрешительных документов
Июнь-июль | Контроль за соблюдением сроков дорожных карт по проведению ремонтных работ и закупочных процедур
Август | Приемка общеобразовательной организации. Подготовка торжественного открытия школы после капитального ремонта

## План деятельности штаба (hidden)
План деятельности штаба родительского контроля по вопросам обсуждения и согласования дизайнеоских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта здания МБОУ "Борковская ООШ"
№ | Мероприятие | Сроки выполнения
1 | Собрание общешкольного родительского комитета с целью знакомства с федеральной программой « Модернизация школьных систем образования» и формирования штаба родительского общественного контроля по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта здания МБОУ «Борковская ООШ» из числа родителей и законных представителей обучающихся. | 2023-01-13
2 | Собрание штаба родительского общественного контроля по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта здания МБОУ «Борковская ООШ» из числа родителей и законных представителей обучающихся | 2023-01-16
3 | Обсуждение дорожных карт по ремонтным работам и закупочным процедурам в рамках капитального ремонта | февраль 2023
4 | Собрание штаба родительского общественного контроля по вопросам организации учебного процесса в период ремонтных работ и обсуждению Концепции модернизации школьной системы образования и закупки необходимого оборудования, мебели. | март 2023
5 | Контроль за соблюдением сроков дорожных карт по проведению ремонтных работ и закупочных процедур. | июнь - июль
6 | Информирование родительской общественности о ходе капитального ремонта. | в течение всего периода капитального ремонта
7 | Приёмка школы. Подготовка торжественного открытия школы после капитального ремонта | август 2023

## План работы со СМИ
Медиаплан по информационному сопровождению реализации мероприятий по Модернизации школьных систем образования
№ | Мероприятия | СМИ | Срок исполнения | Смысловая нагрузка
1 | Информация о начале реализации проекта | Группа в ВК, сайт МБОУ "Борковская ООШ", районная газета "Камская Новь" | январь - февраль 2023 | Стартовое информирование об основном содеражании и этапах реализации проекта
2 | Начало ремонтных работ/закупка оборудования | Группа в ВК, сайт МБОУ "Борковская ООШ". | апрель 2023 | Фотофиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения
3 | Проведение ремонтных работ в соответствии с требованиями | Районная газета "Камская Новь", группа в ВК, сайт МБОУ "Борковская ООШ" | В течение ремонтных работ | Еженедельная информация о статусе ремонтных работ
4 | Окончание ремонтных работ/установка и настройка оборудования, приемка | Районная газета "Камская Новь", группа в ВК, сайт МБОУ "Борковская ООШ" | август 2023 | Директор школы проводит совещание о степени готовности образовательного учреждения к учебному процессу
5 | Торжественное открытие объекта | Районная газета "Камская Новь", группа в ВК, сайт МБОУ "Борковская ООШ" | сентябрь 2023 | Глава района, начальник УО, глава МО, родители посещают школу, участвую в торжественном открытии. Делаются фотографии и видео для дальнейшего использования в работе
6 | Поддержание интереса к образовательному учреждению, дальнейшее информационное сопровождение | Районная газета "Камская Новь", группа в ВК, сайт МБОУ "Борковская ООШ" | в течение всего процесса капитального ремонта | Изучение общественного мнения о проекте, освещение образовательного процесса в течение года